## Dashboard
Tache à réaliser : | Avancement : | Commentaire | Global:
Sélectionner l’architecture logicielle permettant de répondre au besoin métier |  |  | 23.33%
les différentes briques d’architecture nécessaires pour la réalisation de la solution répondant au besoin métier ont été identifiées | 100% | Azure function (serverless) -> Mobile App
la description fonctionnelle de chaque brique d’architecture a été réalisée | 20%
les besoins de mise à jour des bases de données Utilisateurs et Articles ont été pris en compte dans la description fonctionnelle | 0%
une explication sous forme de schéma des différentes briques de l’architecture logicielle a été élaborée | 0%
Concevoir des scripts permettant d’exécuter une chaîne de traitements IA bout-en-bout
les scripts permettant d’entraîner et de tester le modèle de recommandation ont été développés et testés | 10% | Début des recherches
au moins un des algorithmes de chacune des deux approches (CF et content-based) de système de recommandation a été testé | 0%
la fonction serverless renvoyant la prédiction du modèle intégrée à l’application mobile a été testée | 0%
les scripts sont découpés en fonctions et/ou classes permettant une meilleure lisibilité et une meilleure maintenabilité du code | 30% | Récupération des fichier uniquement pour le moment
les scripts sont stockés dans un dossier GitHub | 50% | Création faite plus qu'a push